## Arkusz1
Lp. | Nazwa zadania | Project manager | Grafik | UX Designer | Front-End Developer | Back-end Developer | Android Developer | iOS Developer | Tester | Project manager | Grafik | UX Designer | Front-End Developer | Back-end Developer | Android Developer | iOS Developer | Tester | Sum
I Analiza Projektu
1 | Analiza struktury serwisu Efekt : Przygotowanie struktury serwisu w formacie pliku docx | 1 | 1 | [6 empty] | 200 | 100
2 | Analiza nawigacji serwisu
3 | Analiza wymagań funkcjonalnych Przygotowanie opisy uproszczonego funkcjonalności: -wyszukiwarki -obsługi koszyka -listy ogłoszeń
II Projekt graficzny |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Przygotowanie koncepcji graficznej serwisu Przygotowanie 2 propozycji graficznych strony głównej I listy produktów w formacie jpg/PSD
5 | Przygotowanie kkoncepcji graficznej aplikacji mobilnej Przygotowanie 2 propozycji graficznych strony głównej I listy produktów w formacie jpg/PSD |  |  |  | www.wp.pl/index.html | [7 empty] | www.wp.pl/index.html
6 | Przygotowanie makiet serwisu www -widok strona głów -widok kategorii I podkat -widok strony kontak -widok logowania blank page |  |  |  | wp.pl/kategoria1.html | [7 empty] | wp.pl/kategoria1.html
7 | Przygotowane makiet aplikacji mobilnej -widok strona głów -widok kategorii I podkat -widok strony kontak -widok logowania |  |  |  | wp.pl/kategoria1/podkategoria1.html | [7 empty] | wp.pl/kategoria1/podkategoria1.html
8 | Przygotowanie projektu graficznego serwisu www -widok strona głów -widok kategorii I podkat -widok strony kontak -widok logowania Efekt: przygotowanie 7 projektów graficznych w formacie jpg/PSD
9 | Przygotowanie projektu graficznego aplikacji mobilnej -widok strona głów -widok kategorii I podkat -widok strony kontak -widok logowania Efekt: przygotowanie 7 projektów graficznych w formacie jpg/PSD
10 | Przygotowanie projektu graficznego serwisu www w wersji RWD -widok strona głów -widok kategorii I podkat -widok strony kontak -widok logowania Efekt: przygotowanie 7 projektów graficznych w formacie jpg/PSD
III. Development |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Przygotowanie środowiska: -środowisko developerskie -środowisko testowe -środowisko UAT (user acceptance test) -środowisko produkcyjne
12 | Przygotowanie statycznych stron serwisu ww -widok strona głów -widok kategorii I podkategorii -widok strony kontakt -widok logowania Efekt: przygotowanie stron w formacie HTML/CSS/JS
13 | Przygotowanie statycznych stron serwisuw w wersji RWD
14 | Przygotowanie widoków w aplikacji mobilnej Android
15 | Przygotowanie widoków w aplikacji mobilnej iOS
16 | Wyszukiwarka: Wyszukiwarka na podstawie regionów kategori po nazwach I opisach
17 | Wdrożenie staycznych stron serwisu www do systemu CMS
18
…
30 | Testy Akceptacyjne z klientem Czas trwania testów to 5 dni w trakcie których będzie dostępny zespół w postaci front-end developera, back-end developera I testera
IV.Wdrożenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Uruchomie serwisu www produkcyjnie
32 | Uruchomienie aplikacji mobilnej w sklepie istore I google play W ramach prac klient dostarczy dostępy do kont wraz z wymaganymi licencjami
33 | Szkolenie praowników W ramach przeszkolenia pracowników odbędzie się 10 spotkań w grupach 15 osobowych po 4 godziny każde szkolenie w siedzibie klienta
34 | Dokumentacja projektu dokumentacja wdrożeniowa
35 | Przeniesienie treści
V. Budżet zmian na poziome 15% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nazwa
Licencja na Cms Wordpress
licencja na cms sitecom

## Arkusz2
Procejct manager | Grafik | UX Designer | Front-End Developer | Back-end Developer | Android Developer | iOS Developer | Tester
200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100